## Sheet1
Task name	Start date	End date	Duration in Hours
Ideation	7 Feb.	8 Feb.	3
Prototype	8 Feb.	10 Feb.	5
Project plan	13 Feb.	28 Feb.	12
URS	24 Feb.	28 Feb.	15
Test Plan	1 Mar.	3 Mar.	8
UML	2 Mar.	3 Mar.	4
HTML/CSS	1 Mar.	1 Apr.	40
Database design	3 Mar.	5 Mar.	8
C#	6 Mar.	27 Mar.	80
HTM/CSS Part II	27 Mar.	17 Apr.	80
Test Program	17 apr.	18 Apr.	4					Duration in Hours

	Duration in Hours