## Sheet1
Task name | Start date | End date | Duration in Hours
Ideation | 7 Feb. | 8 Feb. | 3
Prototype | 8 Feb. | 10 Feb. | 5
Project plan | 13 Feb. | 28 Feb. | 12
URS | 24 Feb. | 28 Feb. | 15
Test Plan | 1 Mar. | 3 Mar. | 8
UML | 2 Mar. | 3 Mar. | 4
HTML/CSS | 1 Mar. | 1 Apr. | 40
Database design | 3 Mar. | 5 Mar. | 8
C# | 6 Mar. | 27 Mar. | 80
HTM/CSS Part II | 27 Mar. | 17 Apr. | 80
Test Program | 17 apr. | 18 Apr. | 4